## Feuil1
Chef de Projet: Pierre
Date : 20/06
Taches | Intervenant | Temps(j/h) | Coût jours | Total coût
Design | Pierre | 3 | 400 | 1200
Charte Graphique | Pierre | 1 | 250 | 250
Maquettes | Pierre | 4 | 300 | 1200
Total Design |  | 8 |  | 2650
Fonctionnel | Pierre
Arborescence | Pierre | 1 | 200 | 200
Fonctionnalités: Connexion | Pierre | 3 | 300 | 3000
Fonctionnalités: Ajouter ami.e.s | Pierre | 4 | 500 | 2000
Fonctionnalités: Ajout film/séries | Pierre | 5 | 500 | 2500
Fonctionnalités: Noter film/séries | Pierre | 1 | 500 | 500
Fonctionnalités: Créer une/des listes | Pierre | 3 | 500 | 1500
Architecture des données | Pierre | 5 | 300 | 1500
Total Fonctionnel |  | 22 |  | 11200
Dev Web
Integration HTML/CSS | Dev Pierre | 7 | 300 | 2100
Intégration JS | Dev Pierre | 5 | 300 | 1500
Intégration PHP | Dev Pierre | 2 | 250 | 500
Developpement php | Dev Pierre | 2 | 250 | 500
Total Développement Web |  | 17 |  | 4600
Phase de test
Test UX/UI | Client | 1 | 150 | 150
Test UX/UI | Testeur random | 1 | 150 | 150
Total Test |  | 2 |  | 300
Adaptatation des test
Rectification | Pierre | 7 | 300 | 2100
Dev des réseaux sociaux | Pierre | 3 | 150 | 450
Total Rectification + RS | Pierre | 10 |  | 2550
Backup server | Pierre | 2 | 200 | 400
Hébergement | Pierre | 3 | 200 | 600
Total Hébergement |  | 5 |  | 1000
Total |  |  |  | 22300